## Eksempel_prosjektplan_MSF
Utvikling av PJ2100 - Eksamen for gruppe 27
| Ansvarlig | Startdato aktivitet | Sluttdato aktivitet | Estimert tid (timer) | Faktisk tid (timer) | Avvik (timer) | Kommentarer
Fase 1 Visjon og avgrensning godkjent | Kjetil (Produkt ansvarlig) | 2015-03-10 | 2015-03-11 | 14 | 7 | 7
Beskrivelse av problemet som produktet skal løse (businessorientert) | Kjetil | 2015-03-11 | 2015-03-11 | 2 | 1 | 1 | Beskrevet i første iterasjon
Avgrensning (scope) for denne iterasjonen | Marius | 2015-03-11 | 2015-03-11 | 4 | 2 | 2 | Avgrensning beskrevet i kravspesifikasjon
Beskrive brukerprofil | Martin | 2015-03-10 | 2015-03-10 | 2 | 2 | 0
Lage risikoplan | Hans Petter | 2015-03-11 | 2015-03-12 | 4 | 1 | 3 | Risiko, konsekvenser og tiltak beskrevet i risikoplan
Avklare prosjektadministrative forhold | Alle | 2015-03-11 | 2015-03-11 | 2 | 1 | 1 | Beskrevet roller i prosjektplan
Fase 2 Godkjent prosjektplan | Marius (Program ansvarlig) | 2015-03-11 | 2015-03-14 | 14 | 15 | 1
Lage konseptuelt design (prosess, use cases) | Hans Petter | 2015-03-11 | 2015-03-11 | 6 | 7 | 1 | Beskrevet i use case
Lage logisk design (modeller) | William | 2015-03-11 | 2015-03-12 | 2 | 2 | 0
Lage fysisk design (teknologi) | Herman | 2015-03-11 | 2015-03-13 | 2 | 2 | 0
Lage prosjektplan (hver rolle og totalt) | Kjetil | 2015-03-10 | 2015-03-11 | 3 | 3 | 0 | Tildelt med henhold til MSF modellen
Revidert risikoplan | Hans Petter | 2015-03-13 | 2015-03-14 | 1 | 1 | 0 | Ingen nye tiltak nødvendig
Fase 3 Realisert (iterasjons)produkt | Herman (Utvikler) / Hans Petter (Brukeropplevelse) | 2015-03-10 | 2015-03-14 | 27 | 29 | 2
Etablere utviklingsmiljø | Marius | 2015-03-10 | 2015-03-11 | 1 | 1.5 | 0.5 | Følger prosjektplan
Lage testcase | Martin | 2015-03-12 | 2015-03-13 | 3 | 3 | 0
Programmere komponenter | Herman / Hans Petter | 2015-03-11 | 2015-03-13 | 15 | 16 | 1 | Flere tar del i å programmere komponentene
Integrere komponenter | Hans Petter | 2015-03-12 | 2015-03-13 | 3 | 3 | 0 | Tar utgangspunkt
Teste komponenter | William | 2015-03-13 | 2015-03-13 | 1 | 1 | 0 | Test ok
Lage dokumentasjon | William | 2015-03-11 | 2015-03-14 | 4 | 4.5 | 0.5 | Dokumentasjon foregår gradvis gjennom prossesen
Fase 4 Godkjent for produktrelease | William (Tester) | 2015-03-16 | 2015-03-19 | 7.5 |  | 1.5
Ferdigsstille komponenter | Herman | 2015-03-16 | 2015-03-17 | 3 |  | 0
Sluttføre testing/feilliste | William | 2015-03-18 | 2015-03-19 | 0.5 |  | 0.5
Brukeraksept (user acceptance) | Kjetil | 2015-03-18 | 2015-03-18 | 1 |  | 1
Ferdigstille opplæringsdokumentasjon, supportmateriell | Marius | 2015-03-19 | 2015-03-19 | 3 |  | 0
Fase 5 Utrulling fullført | Martin (Utrulling) | 2015-03-19 | 2015-03-19 | 8 |  | 1.5
Ferdigsstille komponenter | Martin | 2015-03-19 | 2015-03-19 | 4 |  | 1
Utrulling av løsning | Martin | 2015-03-19 | 2015-03-19 | 1 |  | 0
Opplæring av brukere | William | 2015-03-19 | 2015-03-19 | 0.5 |  | 0
Sluttføre brukerdokumentasjon | Hans Petter | 2015-03-19 | 2015-03-19 | 0.5 |  | 0.5
Skrive sluttrapport | Kjetil | 2015-03-19 | 2015-03-19 | 2 |  | 0
Sum |  |  |  | 70.5 |  | 13

## Produktrolle
Aktivitetet | Startdato aktivitet | Sluttdato aktivitet | Estimert tid (timer) | Faktisk tid (timer) | Avvik (timer) | Kommentarer
Fase 1 visjon og avgrensning godkjent
Avgrensning for denne iterasjonen | 2015-03-11 | 2015-03-11 | 2 | 1 | 1
Beskrive brukerprofil | 2015-03-11 | 2015-03-11 | 4 | 2 | 2
lage risikoplan | 2015-03-10 | 2015-03-10 | 2 | 2 | 0
Fase 2 godkjent prosjektplan
Lage prosjektplan | 2015-03-10 | 2015-03-11 | 3 | 3 | 0
Revidert risikoplan | 2015-03-13 | 2015-03-14 | 1 | 1 | 0
Fase 3 realisert produkt
Lage dokumentasjon | 2015-03-11 | 2015-03-14 | 4 | 4.5 | 0.5
Fase 4 godkjent for produktrelease
Brukeraksept | 2015-03-18 | 2015-03-18 | 1 |  | 1
Fase 5 utrulling fullført
Skrive sluttrapport | 2015-03-19 | 2015-03-19 | 2 |  | 0
SUM |  |  | 19 |  | 4.5

## Prosessrolle
Aktivitetet | Startdato aktivitet | Sluttdato aktivitet | Estimert tid (timer) | Faktisk tid (timer) | Avvik (timer) | Kommentarer
Fase 2 Godkjent prosjektplan
Lage logisk design (modeller) | 2015-03-11 | 2015-03-12 | 2 | 2 | 0
Lage fysisk design (teknologi) | 2015-03-11 | 2015-03-13 | 2 | 2 | 0
SUM |  |  | 4 | 4 | 0

## Testrolle
Aktivitetet | Startdato aktivitet | Sluttdato aktivitet | Estimert tid (timer) | Faktisk tid (timer) | Avvik (timer) | Kommentarer
Fase 1 Visjon og avgrensning godkjent
Lage risikoplan | 2015-03-11 | 2015-03-12 | 4 | 1 | 3
Fase 2 Godkjent prosjektplan
Lage konseptuelt design (prosess, use cases) | 2015-03-11 | 2015-03-11 | 6 | 7 | 1
Lage prosjektplan (hver rolle og totalt) | 2015-03-10 | 2015-03-11 | 3 | 3 | 0
Revidert risikoplan | 2015-03-13 | 2015-03-14 | 1 | 1 | 0
Fase 3 Realisert (iterasjons)produkt
Lage testcase | 2015-03-12 | 2015-03-13 | 3 | 3 | 0
Teste komponenter | 2015-03-13 | 2015-03-13 | 1 | 1 | 0
Fase 4 Godkjent for produktrelease
Sluttføre testing/feilliste | 2015-03-18 | 2015-03-19 | 0.5 |  | 0.5
SUM |  |  | 18.5 |  | 4.5

## Brukeropplevelserolle
Aktivitetet | Startdato aktivitet | Sluttdato aktivitet | Estimert tid (timer) | Faktisk tid (timer) | Avvik (timer) | Kommentarer
Fase 4 Godkjent for produktrelease
Ferdigstille opplæringsdokumentasjon, supportmateriell | 2015-03-19 | 2015-03-19 | 3 |  | 0
Brukeraksept (user acceptance) | 2015-03-18 | 2015-03-18 | 1 |  | 1
SUM |  |  | 4 |  | 1

## Utviklingsrolle
Aktivitetet | Startdato aktivitet | Sluttdato aktivitet | Estimert tid (timer) | Faktisk tid (timer) | Avvik (timer) | Kommentarer
Fase 2 Godkjent prosjektplan
Lage fysisk design (teknologi) | 2015-03-11 | 2015-03-13 | 2 | 2 | 0
Fase 3 Realisert (iterasjons)produkt
Etablere utviklingsmiljø | 2015-03-10 | 2015-03-11 | 1 | 1.5 | 0.5
Programmere komponenter | 2015-03-11 | 2015-03-13 | 15 | 16 | 1
Integrere komponenter | 2015-03-12 | 2015-03-13 | 3 | 3 | 0
Fase 4 Godkjent for produktrelease
Ferdigsstille komponenter | 2015-03-16 | 2015-03-17 | 3 |  | 0
Fase 5 Utrulling fullført
Ferdigsstille komponenter | 2015-03-19 | 2015-03-19 | 4 |  | 1
Sluttføre brukerdokumentasjon | 2015-03-19 | 2015-03-19 | 0.5 |  | 0.5
SUM |  |  | 28.5 |  | 3

## Utrullingsrolle
Aktivitetet | Startdato aktivitet | Sluttdato aktivitet | Estimert tid (timer) | Faktisk tid (timer) | Avvik (timer) | Kommentarer
Fase 5 Utrulling fullført
Utrulling av løsning | 2015-03-19 | 2015-03-19 | 1 |  | 0
Opplæring av brukere | 2015-03-19 | 2015-03-19 | 0.5 |  | 0
SUM |  |  | 1.5 |  | 0